## Général
Tâche	Sous-tâche	Intervenant(s)	Date début prévisionnelle	Date fin prévisionnelle	Date début réelle	Date fin réelle	Etat (en cours, terminé)
Etude cahier des charges		tous	13/01/23	12/05/23	13/01/23	13/01/23	terminé
Installation environnement de travail		tous	13/01/23	20/01/23	13/01/23	20/01/23	terminé
Installation application existante et test		tous	20/01/23	27/01/23	20/01/23	20/01/23	terminé
Rédaction de la documentation technique		tous	27/01/23	12/05/23	20/01/23	20/01/23	terminé
Modification structure base de données		tous	03/02/23	03/02/23	20/01/23	27/01/23	terminé
Programmation module comptable	Connexion comptable	Elouan, Tom	03/02/23	24/02/23	27/01/23		en cours
	Test de la connexion
	Validation frais		03/03/23	07/04/23ou 05/05/2023
	Test de la validation
	Suivi paiement frais		03/03/23 ou 07/04/23	05/05/23
	Test du suivi paiement
Tests finaux de l’application
Installation sur serveur de production (voir groupe SISR)			05/05/23

## Détail programmation
Tâche	Sous-tâche	Fonctionnalités	Intervenant(s)	Date début	Date fin	Etat (en cours, à tester, fonctionnelle, non fonctionnelle)
Connexion comptable
	Vue v_sommaireComptable.php
	Mise à jour index.php
	Contrôleur c_connexion.php

	Modèle class.pdogsb.inc.php

	Fonctions utilitaires fct.inc.php

Validation frais
	Vue v_listeFrais.php
	Vue v_listeVisiteur.php
	Contrôleur c_validerFrais.php

	Modèle class.pdogsb.inc.php

	Fonctions utilitaires fct.inc.php

Suivi paiement frais
	Vue v_listeVisiteurRembourse.php
	Vue v_listeMoisRembourse.php
	Vue v_listeFraisRembourse.php
	Contrôleur c_suivrePaiementFrais.php

	Modèle class.pdogsb.inc.php

	Fonctions utilitaires fct.inc.php